## CRONOGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ/SC
OBRA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ/SC | [8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI | 0
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | % DO ITEM | MEDIÇÃO 01 | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04 | MEDIÇÃO 05 | MEDIÇÃO 06
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 10% | 25% | 30% | 20% | 15% | 100%
3 | SUPRAESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | REDE DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | REDE DE DRENAGEM PLIVIAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA - LÓGICA - CFTV - SPDA - FOTOVOLTAICO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
3 | PISOS E CONTRA PISOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
4 | FORRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | ELEVADOR | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | CORRIMÃO E GUARDA CORPO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | LETREIRO FACHADA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TOTAIS |  | 0 | #DIV/0!
|  | PERIODO | VALOR DA MED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % MEDIDO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ACUMULADO | VALOR DE MED. ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ORÇAMENTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ-SC
OBRA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
BDI: 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 25%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ | [6 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI
0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$) | VALO SEM BDI (R$)
SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
1.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | COMP 001 | PRÓPRIO | BARRACO DE OBRA | m² | 1 |  |  |  | 0
1.1.2 | C01 | PRÓPRIO | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PROVISÓRIAS | UN | 1 |  |  |  | 0
1.1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 129.07 |  |  |  | 0
1.1.4 | COMP 000 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
1.2 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
1.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 62.43 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 135.64 |  |  |  | 0
4.1.2 | C01 | Próprio | ESCAVAÇÃO DE ESTACA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | m | 1027 |  |  |  | 0
4.1.3 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 3972 |  |  |  | 0
4.1.4 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1246 |  |  |  | 0
4.1.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 125 |  |  |  | 0
4.1.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.56 |  |  |  | 0
4.1.7 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 33.68 |  |  |  | 0
4.1.8 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 84.2 |  |  |  | 0
4.1.9 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.9 |  |  |  | 0
4.1.10 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143.72 |  |  |  | 0
4.1.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 837.18 |  |  |  | 0
4.1.12 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3951.26 |  |  |  | 0
4.1.13 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3190.41 |  |  |  | 0
4.1.14 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 590.35 |  |  |  | 0
4.1.15 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 730.04 |  |  |  | 0
4.1.16 | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 272.78 |  |  |  | 0
4.1.17 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 272.78 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
4.2 |  |  | FUNDAÇÃO ESCADA METÁLICA
4.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 8.24 |  |  |  | 0
4.2.2 | C01 | Próprio | ESCAVAÇÃO DE ESTACA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | m | 72 |  |  |  | 0
4.2.3 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254 |  |  |  | 0
4.2.4 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 50.5 |  |  |  | 0
4.2.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12 |  |  |  | 0
4.2.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 18 |  |  |  | 0
4.2.7 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 5.3 |  |  |  | 0
4.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 137.52 |  |  |  | 0
4.2.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 227.14 |  |  |  | 0
4.2.10 | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 13.35 |  |  |  | 0
4.2.11 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 13.35 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
SUPRA-ESTRUTURA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
5.1 |  |  | PILARES
5.1.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 985 |  |  |  | 0
5.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5 |  |  |  | 0
5.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.854 |  |  |  | 0
5.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1745 |  |  |  | 0
5.1.5 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 933 |  |  |  | 0
5.1.6 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92 |  |  |  | 0
5.1.7 | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 30.41 |  |  |  | 0
5.1.8 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 490.65 |  |  |  | 0
5.1.9 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 30.41 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
5.2 |  |  | VIGAS
5.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 11.4 |  |  |  | 0
5.2.2 | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 62.39 |  |  |  | 0
5.2.3 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 62.39 |  |  |  | 0
5.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1064 |  |  |  | 0
5.2.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 387.7 |  |  |  | 0
5.2.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 838.3 |  |  |  | 0
5.2.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 717.3 |  |  |  | 0
5.2.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1676.6 |  |  |  | 0
5.2.9 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 980.4 |  |  |  | 0
5.2.10 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128.4 |  |  |  | 0
5.2.11 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 137.13 |  |  |  | 0
5.2.12 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 572.41 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
5.3 |  |  | LAJES
5.3.1 | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 515 |  |  |  | 0
5.3.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 39.49 |  |  |  | 0
| 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 20 |  |  |  | 0
5.3.3 | C 01 | Próprio | LAJE DE VIGOTAS | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
5.4 |  |  | ESTRUTURA ESCADA METÁLICA
5.4.1 | C 02 | Próprio | ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
5.5 |  |  | MURO EM BLOCOS
5.5.1 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 314.91 |  |  |  | 0
5.5.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.65 |  |  |  | 0
5.5.3 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 69.6 |  |  |  | 0
5.5.4 | 102475 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.9 |  |  |  | 0
5.5.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 17.9 |  |  |  | 0
5.5.6 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 33.02 |  |  |  | 0
5.5.7 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 317.54 |  |  |  | 0
5.5.8 | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 338.55 |  |  |  | 0
5.5.9 | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 2.22 |  |  |  | 0
5.5.10 | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 3.9 |  |  |  | 0
5.5.11 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 |  |  |  | 0
5.5.12 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 |  |  |  | 0
5.5.13 | 00034771 | SINAPI | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 73 |  |  |  | 0
5.5.14 | 00034555 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 2886 |  |  |  | 0
5.5.15 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 116 |  |  |  | 0
5.5.16 | 87888 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 603.2 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
6.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 35.84 |  |  |  | 0
6.2 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 20.44 |  |  |  | 0
6.3 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2385.64 |  |  |  | 0
6.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4771.28 |  |  |  | 0
6.5 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 4771.28 |  |  |  | 0
6.6 | 96364 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 17.61 |  |  |  | 0
6.7 | COMP 001 | Próprio | GRADE DE PROTEÇÃO AFIXADA NO MURO DA FACHADA EM EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 3/4" X 1/8", FERRO CHATA DE 3X1/4", CHUMBADO EM PILAR DE CONCRETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO E SEM PINTURA ESMALTE | m² | 39.23 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
8.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
8.1.1 | 103044 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.2 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.1.3 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.4 | 99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.5 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  | 0
8.1.6 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.7 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  |  | 0
8.1.8 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  |  | 0
8.1.9 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  | 0
8.1.10 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.11 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.1.12 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.13 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70.1 |  |  |  | 0
8.1.14 | COMP ARQ 12 | Próprio | BOMBA HIDRÁULICA RECALQUE MONOFÁSICA BCR - 2000 1/4 CV 0,8M3/H E 15 M.C.A REF (SINAPI 102111) | UN | 1 |  |  |  | 0
8.1.15 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
8.2 |  |  | ÁGUA FRIA
8.2.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 |  |  |  | 0
8.2.2 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.2.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.2.4 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 |  |  |  | 0
8.2.5 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 |  |  |  | 0
8.2.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 |  |  |  | 0
8.2.7 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 |  |  |  | 0
8.2.8 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 59 |  |  |  | 0
8.2.9 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  |  |  | 0
8.2.10 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.2.11 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.2.12 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  |  |  | 0
8.2.13 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 |  |  |  | 0
8.2.14 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 130.5 |  |  |  | 0
8.2.15 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102.1 |  |  |  | 0
8.2.16 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 |  |  |  | 0
8.2.17 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 |  |  |  | 0
8.2.18 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  | 0
8.2.19 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.2.20 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 |  |  |  | 0
8.2.21 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 |  |  |  | 0
8.2.22 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.2.23 | 102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.2.24 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |  | 0
8.2.25 | COMP ARQ 13 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA (REF SINAPI 88267) | UN | 25 |  |  |  | 0
8.2.26 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
8.3 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTE
8.3.1 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.3.2 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  |  | 0
8.3.3 | COMP ARQ 11 | Próprio | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO (REF SINAPI 89613) | UN | 4 |  |  |  | 0
8.3.4 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  |  | 0
8.3.5 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.3.6 | COMP ARQ 09 | Próprio | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO (REF SINAPI 89613) | UN | 1 |  |  |  | 0
8.3.7 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.3.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.64 |  |  |  | 0
8.3.9 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.3.10 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  |  | 0
8.3.11 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 |  |  |  | 0
8.3.12 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.3.13 | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
8.3.14 | 97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
8.3.15 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47.82 |  |  |  | 0
8.3.16 | COMP ARQ 11 | Próprio | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO (REF SINAPI 89613) | UN | 4 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
2.1 |  |  | ESGOTO
2.1.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 11 |  |  |  | 0
2.1.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 |  |  |  | 0
2.1.3 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  |  | 0
2.1.4 | COMP 055 | Próprio | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1.1/2 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 |  |  |  | 0
2.1.5 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.6 | COMP ARQ 03 | Próprio | VALVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE CROMADO 1" COM OU SEM LADRÃO (REF SINAPI 86879) | UN | 25 |  |  |  | 0
2.1.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 |  |  |  | 0
2.1.8 | COMP ARQ 04 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 100MM - 4'' (REF SINAPI 89714) | UN | 124 |  |  |  | 0
2.1.9 | COMP ARQ 05 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 150MM - 6'' (REF SINAPI 89849) | UN | 2 |  |  |  | 0
2.1.10 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 |  |  |  | 0
2.1.11 | COMP ARQ 06 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 50MM - 2'' (REF SINAPI 89712) | UN | 44 |  |  |  | 0
2.1.12 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 |  |  |  | 0
2.1.13 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 |  |  |  | 0
2.1.14 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  |  |  | 0
2.1.15 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 |  |  |  | 0
2.1.16 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 |  |  |  | 0
2.1.17 | COMP 069 | Próprio | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" REF SINPI 89726 | UN | 25 |  |  |  | 0
2.1.18 | COMP 43336 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50 REF SINAPI 89797 06/2022 | UN | 13 |  |  |  | 0
2.1.19 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 |  |  |  | 0
2.1.20 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 110.7 |  |  |  | 0
2.1.22 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
2.1.23 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 |  |  |  | 0
2.1.24 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 136.2 |  |  |  | 0
2.1.25 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.4 |  |  |  | 0
2.1.26 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39.9 |  |  |  | 0
2.1.27 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23.2 |  |  |  | 0
2.1.28 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  | 0
2.1.29 | COMP 062 | Próprio | SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC 1 X 2 PARA PIA E LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  |  |  | 0
2.1.30 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.3 |  |  |  | 0
2.1.31 | COMP ARQ 07 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 75MM - 2'' (REF SINAPI 89713) | UN | 10 |  |  |  | 0
2.1.32 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.33 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  |  |  | 0
2.1.34 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
2.1.35 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.36 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.37 | 89776 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.38 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  | 0
2.1.39 | COMP 128 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO REF SINAPI 89549 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.40 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.41 | 98105 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.42 | 98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.43 | 98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  |  |  | 0
2.1.44 | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do itém | 0
2.2 |  |  | VENTILAÇÃO
2.2.1 | COMP ARQ 04 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 100MM - 4'' (REF SINAPI 89714) | UN | 9 |  |  |  | 0
2.2.2 | COMP ARQ 06 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 50MM - 2'' (REF SINAPI 89712) | UN | 94 |  |  |  | 0
2.2.3 | COMP ARQ 07 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 75MM - 2'' (REF SINAPI 89713) | UN | 49 |  |  |  | 0
2.2.4 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  | 0
2.2.5 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
2.2.6 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 31 |  |  |  | 0
2.2.7 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18 |  |  |  | 0
2.2.8 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  | 0
2.2.9 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.2.10 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.2.11 | 89814 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
2.2.12 | 89819 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
2.2.13 | COMP 128 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 PARA RAMAL DE VENTILAÇÃO REF SINAPI 89549 | UN | 4 |  |  |  | 0
2.2.14 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
2.2.15 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  | 0
2.2.16 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 56.4 |  |  |  | 0
2.2.17 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 61.6 |  |  |  | 0
2.2.18 | COMP 43340 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO REF SINAPI 89833 06/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
2.2.19 | COMP 43341 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO REF SINAPI 89833 06/2022 | UN | 7 |  |  |  | 0
2.2.20 | COMP 061 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL OU VENTILAÇÃO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 12 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
REDE DE DRENAGEM PLIVIAL | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
3.1 |  |  | PLUVIAL
3.1.1 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
3.1.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58.1 |  |  |  | 0
3.1.3 | COMP 43338 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO 100MM REF SINAPI 89495 06/2022 | UN | 11 |  |  |  | 0
3.1.4 | COMP 43339 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO 150MM REF SINAPI 89495 06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
3.1.5 | COMP ARQ 04 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 100MM - 4'' (REF SINAPI 89714) | UN | 57 |  |  |  | 0
3.1.6 | COMP ARQ 05 | Próprio | ANEL DE BORRACHA 150MM - 6'' (REF SINAPI 89849) | UN | 7 |  |  |  | 0
3.1.7 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 9 |  |  |  | 0
3.1.8 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
3.1.9 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  | 0
3.1.10 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
3.1.11 | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7 |  |  |  | 0
3.1.12 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
3.1.13 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  | 0
3.1.14 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 49 |  |  |  | 0
3.1.15 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 |  |  |  | 0
3.1.16 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 102.3 |  |  |  | 0
3.1.17 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.7 |  |  |  | 0
3.1.18 | 89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
3.1.19 | 104172 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
3.2 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO
3.2.1 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 |  |  |  | 0
3.2.2 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 |  |  |  | 0
3.2.3 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17 |  |  |  | 0
3.2.4 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 |  |  |  | 0
3.2.5 | COMP ARQ 08 | Próprio | JOELHO 90 COM BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4 (REF SINAPI 89366) | UN | 6 |  |  |  | 0
3.2.6 | 89979 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICA - LÓGICA - CFTV - SPDA - FOTOVOLTAICO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA - ELÉTRICA
9.1.1 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1892 |  |  |  | 0
9.1.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9 |  |  |  | 0
9.1.3 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 |  |  |  | 0
9.1.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 |  |  |  | 0
9.1.5 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113 |  |  |  | 0
9.1.6 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9 |  |  |  | 0
9.1.7 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 61 |  |  |  | 0
9.1.8 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27 |  |  |  | 0
9.1.9 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 252 |  |  |  | 0
9.1.10 | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 |  |  |  | 0
9.1.11 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 202 |  |  |  | 0
9.1.12 | COMP ELE 14 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 4 |  |  |  | 0
9.1.13 | COMP EL 01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.2 |  |  | CABEAMENTO - ELETRICO
9.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3031 |  |  |  | 0
9.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4661 |  |  |  | 0
9.2.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 372 |  |  |  | 0
9.2.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 836 |  |  |  | 0
9.2.5 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 59 |  |  |  | 0
9.2.6 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 |  |  |  | 0
9.2.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 |  |  |  | 0
9.2.8 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 269 |  |  |  | 0
9.2.9 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do itém | 0
9.3 |  |  | ACABAMENTO
9.3.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 |  |  |  | 0
9.3.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 |  |  |  | 0
9.3.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  |  | 0
9.3.4 | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  |  | 0
9.3.5 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 |  |  |  | 0
9.3.6 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  |  | 0
9.3.7 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |  | 0
9.3.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
9.3.9 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 153 |  |  |  | 0
9.3.10 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  |  | 0
9.3.11 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  | 0
9.3.12 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 |  |  |  | 0
9.3.13 | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 |  |  |  | 0
9.3.14 | COMP ELE 23 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA CALHA COMERCIAL ALETADA DE EMBUTIR 62X62 COM 4 LÂMPADAS DE LED TUBULAR T8 4X9W BIVOLT, 6500K LUZ BRANCO FRIO | UN | 202 |  |  |  | 0
9.3.15 | COMP ELE 24 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PLAFLON LED 12W DE SOBREPOR QUADRADO 17X17CM, BIVOLT, 6500K BRANCO FRIO, AVANT | UN | 40 |  |  |  | 0
9.3.16 | COMP ELE 15 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 10A | UN | 21 |  |  |  | 0
9.3.17 | COMP ELE 21 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE EMBUTIR LINEAR 4,3X2CM ALUMÍNIO E POLICARBONATO BRANCO | UN | 7 |  |  |  | 0
9.3.18 | COMP ELE 22 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUSTRE PENDENTE DE LED CRISTAL RADIANT RINGS | UN | 1 |  |  |  | 0
9.3.19 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 |  |  |  | 0
9.3.20 | COMP ELE 25 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT SUPIMPA LED, QUADRADO, LUZ BRANCA 6500K, 5W, BIVOLT, AVANT, BRANCO, SPOT COB SUPIMPA 5W | UN | 10 |  |  |  | 0
9.3.21 | COMP ELE 17 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO H = 5METROS CONTENDO: LUMINARIA, BRAÇO PARA LUMINÁRIA, RELE FOTOELETRICO E BASE DO POSTE. | UN | 6 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.4 |  |  | QUADROS - ELÉTRICOS
9.4.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  |  | 0
9.4.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
9.4.3 | COMP ELE 12 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A, TIPO AC | UN | 1 |  |  |  | 0
9.4.4 | COMP ELE 26 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 2 |  |  |  | 0
9.4.5 | COMP EL 02 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 28 |  |  |  | 0
9.4.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 |  |  |  | 0
9.4.7 | COMP ELE 27 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 |  |  |  | 0
9.4.8 | COMP ELE 18 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A | UN | 2 |  |  |  | 0
9.4.9 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  |  | 0
9.4.10 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
9.4.11 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
9.4.12 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  |  |  | 0
9.4.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34 |  |  |  | 0
9.4.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0
9.4.15 | C 16 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 1,5mm | UN | 50 |  |  |  | 0
9.4.16 | C 17 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 2,5mm | UN | 100 |  |  |  | 0
9.4.17 | C 21 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 4mm | UN | 20 |  |  |  | 0
9.4.18 | C 29 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 6mm | UN | 25 |  |  |  | 0
9.4.19 | C 23 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 10mm | UN | 5 |  |  |  | 0
9.4.20 | C 20 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 16mm | UN | 10 |  |  |  | 0
9.4.21 | C 30 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 25mm | UN | 10 |  |  |  | 0
9.4.22 | C 31 | Próprio | Terminal ilhos Tubular Isolado 70mm | UN | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.5 |  |  | MATERIAL - INTERNET / INTERFONE / TV
9.5.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 |  |  |  | 0
9.5.2 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 |  |  |  | 0
9.5.3 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 603 |  |  |  | 0
9.5.4 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 |  |  |  | 0
9.5.5 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38 |  |  |  | 0
9.5.6 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1993 |  |  |  | 0
9.5.7 | 100553 | SINAPI | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 672 |  |  |  | 0
9.5.8 | COMP ELE 19 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG RJ45 | UN | 92 |  |  |  | 0
9.5.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 |  |  |  | 0
9.5.10 | COMP ELE 16 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 | UN | 14 |  |  |  | 0
9.5.11 | COMP ELE 08 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA | UN | 28 |  |  |  | 0
9.5.12 | COMP EL19 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 DE PISO | UN | 21 |  |  |  | 0
9.5.13 | COMP ELE 06 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DVR DE 32 CANAIS COM FONTE E HD DE 2 TERABYTE | UN | 1 |  |  |  | 0
9.5.14 | COMP ELE 07 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 32 PORTAS | UN | 1 |  |  |  | 0
9.5.15 | COMP ELE 28 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS | UN | 2 |  |  |  | 0
9.5.16 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 |  |  |  | 0
9.5.17 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 |  |  |  | 0
9.5.18 | COMP ELE 11 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA 19" COM 8 TOMADAS 10A | UN | 3 |  |  |  | 0
9.5.19 | COMP ELE 29 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 1 |  |  |  | 0
9.5.20 | COMP ELE20 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 4 |  |  |  | 0
9.5.21 | COMP ELE01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | 3 |  |  |  | 0
9.5.22 | COMP ELE 13 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA PARA RACK (BANDEJA FIXA 250MM/RACK PADRÃO 19 PRETA / 2 PONTOS DE FIXAÇÃO) | UN | 15 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.6 |  |  | SPDA - MALHA INFERIOR
9.6.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 126 |  |  |  | 0
9.6.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 |  |  |  | 0
9.6.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 |  |  |  | 0
9.6.4 | COMP ELE04 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MINIGAR | UN | 5 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.7 |  |  | SPDA - SISTEMA DE DESCIDA
9.7.1 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 |  |  |  | 0
9.7.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 58 |  |  |  | 0
9.7.3 | COMP ELE 09 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA 1" | UN | 15 |  |  |  | 0
9.7.4 | COMP ELE05 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA OU CONDULETE DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM PLACA DE ADVERTENCIA | UN | 5 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.8 |  |  | SPDA - MALHA SUPERIOR
9.8.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 133 |  |  |  | 0
9.8.2 | C19 | Próprio | FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA, MODELO: TEL 5024 | UN | 63 |  |  |  | 0
9.8.3 | COMP ELE03 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINICAPTOR | UN | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
9.9 |  |  | MATERIAL - ENERGIA SOLAR
9.9.1 | C33 | Próprio | KIT SOLAR DE POTENCIA 50KW DE INVERSOR E 63,28KW DE MODULO (O KIT DEVERA CONTER OS 113 MODULOS, 1 INVERSOR, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM TELHA METALICA, CABEAMENTO ELETRICO, STRINK BOX, DTU (PARA MONITORAMENTO DA GERAÇÃO SOLAR E MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DO SISTEMA)) | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
INSTALAÇÕES DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
17.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 38 |  |  |  | 0
17.2 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 |  |  |  | 0
17.3 | COMP INC - 1 | Próprio | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA) | UN | 3 |  |  |  | 0
17.4 | COMP INC - 2 | Próprio | SINALIZADOR AUDIO VISUAL | UN | 3 |  |  |  | 0
17.5 | COMP INC - 3 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 3 |  |  |  | 0
17.6 | COMP INC - 4 | Próprio | CENTRAL DE ALARME | UN | 1 |  |  |  | 0
17.7 | COMP INC - 5 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA UTILIZANDO PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INDICAÇÃO DE ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - TIPO S3, S8, S9 E S12 | UN | 30 |  |  |  | 0
17.8 | COMP INC - 6 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA UTILIZANDO PLACAS FOTOLUMINESCENTES, TIPO E1, E2, E3, E4 e E5 | UN | 19 |  |  |  | 0
17.9 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 6 |  |  |  | 0
17.10 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 1.47 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
ESQUADRIAS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
10.1 |  |  | PORTAS
10.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 30 |  |  |  | 0
10.1.2 | 100688 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 |  |  |  | 0
10.1.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  |  |  | 0
10.1.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.36 |  |  |  | 0
10.1.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 3.78 |  |  |  | 0
10.1.6 | COMP 004 | Próprio | PORTA DE 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 CORRER, EM VIDRO REF SINAPI 100702 | m² | 8.4 |  |  |  | 0
10.1.7 | COMP 096 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 8.2 |  |  |  | 0
10.1.8 | COMP 007 | Próprio | PORTÃO EM FERRO, DE ABRIR | m² | 2.85 |  |  |  | 0
10.1.9 | COMP 008 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  |  |  | 0
10.1.10 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 5.04 |  |  |  | 0
10.1.11 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  |  | 0
10.1.12 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 29.9 |  |  |  | 0
10.1.13 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.4 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
10.2 |  |  | JANELAS E VIDRAÇAS DA FACHADA
10.2.1 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.9 |  |  |  | 0
10.2.2 | COMP IPI - 05 | Próprio | VIDRAÇAS DA FACHADA, COM JANELAS DE MAXIM-AIR | UN | 1 |  |  |  | 0
10.2.3 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 100.8 |  |  |  | 0
10.2.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 100.8 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
PISOS E CONTRAPISOS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
11.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 89.17 |  |  |  | 0
11.2 | 92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 193.17 |  |  |  | 0
11.3 | 90953 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | m² | 369.13 |  |  |  | 0
11.4 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1093.01 |  |  |  | 0
11.5 | 104609 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 189.57 |  |  |  | 0
11.6 | 104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 878.33 |  |  |  | 0
11.7 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 35 |  |  |  | 0
11.8 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 15.13 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
FORRO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
12.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 1071.97 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
COBERTURA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
7.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 52.79 |  |  |  | 0
7.2 | COMP 011 | Próprio | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS E PLATIBANDAS 0,18m | m | 81.75 |  |  |  | 0
7.3 | 100372 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 12 |  |  |  | 0
7.4 | 100371 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 |  |  |  | 0
7.5 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 |  |  |  | 0
7.6 | 100368 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 |  |  |  | 0
7.7 | COMP IPI - 03 | Próprio | Copia da SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 375.24 |  |  |  | 0
7.8 | COMP IPI - 04 | Próprio | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA COR BRANCA (telhado) | m² | 375.24 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
REVESTIMENTOS E PINTURAS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
13.1 |  |  | PINTURA INTERNA
13.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2297 |  |  |  | 0
13.1.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 2297 |  |  |  | 0
13.1.3 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 2297 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
13.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
13.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1224.56 |  |  |  | 0
13.2.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1224.56 |  |  |  | 0
13.2.3 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1224.56 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
13.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
13.3.1 | COMP 003 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 336.73 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
ELEVADOR | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
14.1 | COMP IPI - 01 | Próprio | ELEVADOR EM AÇO INOX - SEM CASA DE MÁQUINAS | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
ACESSÓRIOS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
15.1 | COMP 014 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO | UN | 19 |  |  |  | 0
15.2 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 |  |  |  | 0
15.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 |  |  |  | 0
15.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  |  |  | 0
15.5 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  |  | 0
15.6 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
CORRIMÃO E GUARDA-CORPO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
16.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 80.85 |  |  |  | 0
16.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 18.8 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
LETREIRO FACHADA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
18.1 | COMP IPI - 02 | Próprio | LETREIRO PARA FACHADA EM ACM | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
PAISAGISMO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
19.1 | COMP PAIS - 1 | Próprio | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÕES CONFORME PROJETO | UN | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Subtotal do item | 0
Data de preço de referência: Sinapi SETEMBRO/2023 .
Itajaí, dezembro de 2023
Responsável Técnico